## Méthodes SCRUM
Équipe (membre) |  | Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
| Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
|  | Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
|  | Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
|  | Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
|  | Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  |  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  |  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
|  | Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  |  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
|  | Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
[5 empty] | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
| Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
| incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  |  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Tableau jeu | contient les objets | completement visible a lecran. Fixe
resolution en px DIVISIBLE par le tableau
32 colonnes x 24 rangées
| Terrain Jeu |  | 18 rangées en hauteur, 32 largeur
| Interface joueur | Affiche les game stats | 6 rangées en bas
| Sentier - troncons |  | 2 colonnes/rangées de largeur
| Tour | Se repositionnent. Tirent les creeps | répresentation visuelle en fonc du niveau
|  | se defendent dans leur rayon d'action | pas échangeables; ameliorables
|  | se placent | autour des troncons, par sur autres tours
|  | Calculer positions tours | Positions exclusives
| Tour à Projectile - niv 1 | change pas de direction | ex: vitesse 1 dommage 1
| niv 2: mitrailleur | tire balles | vitesse 3 dommage 1
| niv 3: lance-grenade | tire balles | vitesse 2 dommage 3
| Tour Éclair -niv 1 | affecte cible | progressivement
| niv 2: laser faible | suit creep dans champ de la tour | continue
| niv 3: laser puissant | ? Pas spécifé | continue & dmg augmenté
| Tour Poison - niv 1 | jette acid sur creep | lentement
| niv 2 | recharge | rapide
| niv 3 | acide | plus forte (dmg)
| projectiles | leur propre rayon | ovales colorés vifs
| lasers |  | lignes colorées
| poison | Projetés par jet | ovales verts (nuages de points)
| Creeps | pâlissent (avec dmg); vont vers tour | ronds colorés, centre du sentier
deplacer vitesse constante
|  | resistance augmente avec les vagues | a la fin - invincibles
| Placement des tours | Calculer positions tours | Positions exclusives
|  | click, drag drop? | Valides et non valides
| Argent / économie | S’accumulent chaque tour + elim creeps | progressif, stats uniques par tour
| Niveaux (vagues) |  | 20 creeps/vague
délai de 10 secondes entre
| Chatelains (points vie) |  | 20
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Troncons | Contiennent depart et arrivée | rectangles séparés, superposés
| Balance de jeu | Equilibrer vie et dommages
| Chatelains | Représentés visuellement ?
| Couts | Balancer
| Room creeps inactifs | contient creeps en debut de vague | exterieur du jeu, virtuelle
| Progression | Gérer | Stratégique
| Stratégie | Évoluer | Intense
| Ennemies | Dépenser | dynamique
| Attaques | Défendre | Intuitif
Attrayant
Difficile, facile
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | attaques supplémentaires
Chemins différents
Types de creeps différents
Dessins Tkinter
Messages des creeps &chatelains
Bons de facteur vague (chaque 10 vagues p. ex.)
| Agrandissement espace jeu |  | proportionelle: dimensions calculables
| Récompenses | Personnaliser | Évolutif
| Options | Vendre | Varié
| Statistique/Score | Débloquer | Équlibré
Adapter
Combattre
| Fenetre depart (inserer nom) | Optimiser
Fenetre quitter

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Notes Pour information supplémentaire)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface |  |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  | Humain | Machine |  | Utiliser le FOR pour des boucles
Rôle | Cas d'usage |  | Classe concerné | Methode/fonction | CODÉ / FAIT | commentaire
| Initialiser partie |  | Controleur | init
|  |  | Modele | init
frame principal (colonne/rangee en px multiples de 32 et 24)
deux canvas : terrain de jeu (18 x 32) et interface joueur (6 rangees)
Specs des troncons (departs, arrivees)
troncon1:2x16; troncon2:8x2; troncon3: 2x13; troncon4: 19x2; troncon5:2x7; troncon6:11x2; troncon7:2x8; troncon8;2x11
pos/dimension chateau ; 2x6 + diag gauche sup/diag droite sup
interface joueur: fonctions events: Vue => modele
self.chrono = none
self.vague = 1 (++)
self.argent: 200 au debut
Objets SuperTour / tourProjectile, Eclair, Poison
liste des tours actives dans modele = vide au debut
chaque gere son propre cout,ameliorations,dommage, portee, projectiles
Tour a une list dobjets projectile qui sortent de la liste lorsquils ne sont plus actifs
les boutons tours sont dispnibles en fonction des couts vs argent dispo.
self.nbVies = 20
self.argent = 200
|  |  | Vue | init
Create_rectangles (troncons) avec les specs du modele
Creer et afficher canvas interface (cration dun canvas, boutons, valeurs dans boutons)
bind les boutons a des fonctions de la vue
affiche les infos (nbVie, argent, vague) a partir du modele
|  |  | Controleur | vue.root.mainloop()
boucle de jeu
|  |  | Controleur (dans init) | Self.commencer_partie(
while (enVie)
|  |  | Modele | self.modele.startChrono()
while self.chrono >= 0
vue.afficherChrono(int)
self.chrono--
self.after(1000, self.modele.startChrono)
en dehors du while, self.chrono = 10
|  | User choisit ses tours |  | le user click sur les tours si dispo, ensuite sur lendroit ou il la veut . Une fois les coordonnees choisies, lobjet est cree dans le modele. Et affiche dans la vue
user clique sur le bouton dune tour
|  |  | vue | event bind au bouton de type de tour
|  | user click sur une position du terrain | vue | prend la pos et la transfere au modele
|  |  | vue | verifie overlap avec tags troncons
si position OK
|  |  | modele | cree une tour avec les specs choisis
ajoute a list des tours en jeu
|  |  | vue | affiche les tours en jeu
|  |  | Controleur | animer_jeu (recursive)
|  |  | Controleur | vue.root.after(animer_jeu)
|  |  | Modele | créer objets
|  |  | Vue | affiche objets
| Mise a jour du modele |  | Modele
|  |  | … Modele vue (…) | Mise a jour du modele & vue affiche
| Vague de creep |  | Modele | [ ] [ ] - creep actif & inactif
creep inactif - position depart
Deplacer creep (vue)
|  |  | Vue | affiche_creep ([creep actif])
|  |  | Creep | check_troncon()
deplacer(): direction - x++ y++
| Jeu des tours |  | Vue | tag des tours & chemin
placer des tours
| ameliorer tours |  | Vue | ameliorer_tour
|  |  | Controleur | ameliorer_tour
|  |  | Modele | ameliorer_tour - self.argent
|  |  | Vue | active/desactive boutons choix tours
| afficher jeu (mise a jour vue) |  | Vue | (afficher_objets)
afficher_creep
afficher_tour
afficher_projectiles
| Mise a jour du modele |  | Modele | update_creep
|  |  | Tour | check_creep
|  |  | . | if creep autour du tour - Projectile()
|  |  | Projectile | init
| fin du jeu |  | Projectile | collision_creep
|  |  | Modele | self.alive
|  |  | Controleur | arreter_jeu:
(if self.modele.alive)arrete mainloop

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
chrono |  | Choix de tours | [6 empty] | Nbr vies
|  |  | TE | Tpo
vague
argent
Amélioration sur tour sélectionnée**
[6 empty] | Cout | A | Tour
[6 empty] | +force | ¦ | Force
[6 empty] | +etendu |  | etendu

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
| EXEMPLE |  |  | menu: des input
maquettes: pos x y
|  | Classe: Controleur | Collaboration
propriétaire:
vue
modele
|  | Classe: Vue | Collaboration
controleur
modele
|  | Classe: Modèle | Collaboration
vue
|  | table du jeu (dimensions relatives) | controleur
|  | Classe: Tour | Collaboration
rayon_action
[] de projectile

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité
Controleur
Placer les lignes de démarcation des sprints
soit par couleur ou autre

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle